Общественная организация

«Профессиональный союз работников                                                                                    автомобильного транспорта и дорожного хозяйства

Московской области»

МОСКОВСКИЙ  ОБЛАСТНОЙ  КОМИТЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА

г.   Москва

20 сентября 2017 г.                                                                         Протокол № 17

О праздновании в сентябре 2019 года

100-летия Профсоюза

В сентябре 2019 года Общероссийскому профсоюзу работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства исполняется 100 лет. Днем основания Профсоюза считается 18 сентября 1919 года. В этот день первый Всероссийский съезд транспортных рабочих, состоявшийся в Москве, избрал Центральный комитет профсоюза.

Первым Председателем Центрального комитета профсоюза был избран А.Д. Садовский.

В целях подготовки к празднованию 100-летия Профсоюза,

Президиум Московского областного комитета профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению празднования 100-летней годовщины образования Профсоюза (приложение №1).

2. Утвердить состав Организационного комитета Мособкома профсоюза по подготовке и проведению празднования 100-летней годовщины образования Профсоюза (приложение №2).

3. Отделу организационно-информационной работы Мособкома профсоюза, первичным профсоюзным организациям разработать мероприятия по празднованию 100-летия Профсоюза и проинформировать Мособком профсоюза до 1 ноября 2017 г.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на главного специалиста по организационно-информационной работе аппарата Мособкома профсоюза Д.В. Шишова.

Председатель Мособкома профсоюза 	   Л.Н. Емельяненко

Приложение № 1  к постановлению Президиума

Мособкома профсоюза от 20.09.2017 г. № 17

ПЛАН

основных мероприятий Мособкома профсоюза по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Профсоюза

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разместить на сайте Мособкома профсоюза Обращение ЦК профсоюза к членам профсоюза, всем работникам автомобильного городского пассажирского транспорта и дорожного хозяйства в связи со 100-летием Профсоюза. | Декабрь 2017г. | Отдел организационно- информационной работы аппарата Мособкома профсоюза |
| 2. | Публиковать в Информационном листке Мособкома профсоюза и на сайте статьи о деятельности первичных профсоюзных организаций, Мособкома профсоюза, Центрального комитета профсоюза в 1919 -2019 г.г. | Ноябрь 2017г. - август 2019г. | Отдел орг.- информ. работы, первичные профсоюзные организации |
| 3. | Открыть рубрику и размещать на сайте Мособкома профсоюза материалы, посвященные 100-летию Профсоюза. | Ноябрь 2017г. - август 2019г. | Отдел орг.- информ. работы, первичные профорганизации |
| 4. | Оформить стенды и другую наглядную агитацию, посвященную 100-летию Профсоюза, в отраслевых предприятиях. | Ноябрь 2017-2019 г.г. | Отдел орг.- информ. работы, первичные профорганизации |
| 5. | Организовать проведение открытых уроков в отраслевом учебном заведениии (Тучковский филиал ФГБОУ «Московский политехнический университет») по истории Профсоюза и его деятельности в современных условиях. | 2018-2019 г.г. | Отдел орг.- информ. работы, первичная профорганизация Тучковского филиала ФГБОУ «Московский политехнический университет» |
| 6. | Организовать и провести в Мособкоме профсоюза мероприятия, посвященные 100-летию Профсоюза. | январь-сентябрь 2019 г. по отдельным планам | Аппарат МОК, первичные профорганизации |
| 7. | Организовать прием в члены профсоюза молодежи, вручение профсоюзных билетов-карточек в торжественной обстановке. | сентябрь 2018 - сентябрь 2019г. | Аппарат МОК, первичные профорганизации |
| 8. | Подготовить и провести конкурсы, смотры художественной самодеятельности коллективов, Московскую областную профсоюзную Спартакиаду работников автотранспорта и дорожного хозяйства, посвященные 100-летию Профсоюза. | 2018-2019г.г. | Аппарат МОК, первичные профорганизации |
| 9. | Принять участие во II-м Молодежном слете Профсоюза, посвященному юбилею Профсоюза. | июнь 2018г. | Отдел орг.- информ. работы, Молодежный совет |
| 10. | Провести смотр-конкурс на лучшую первичную профорганизацию Мособкома профсоюза, посвященный 100-летию Профсоюза. | январь -2018г. - июнь 2019г. | Аппарат МОК, первичные профорганизации |
| 11. | Принять участие в смотре-конкурсе на лучшую территориальную организацию Профсоюза, посвященному 100-летию Профсоюза. | январь -2018г. - август 2019г. | Аппарат МОК |
| 12. | Провести торжественное собрание профсоюзного актива, посвященное 100 -летию образования Профсоюза | сентябрь 2019г. | Аппарат МОК ЦК профсоюза |
| 13. | Направить поздравительные письма ветеранам профсоюзного движения и профсоюзным активистам. | август-сентябрь 2019г. | Отдел орг.- информ. работы, первичные профорганизации |
| 14. | Подготовить предложения по награждению организаций профсоюза, профсоюзных работников и активистов, ветеранов знаками отличия в связи со 100-летием образования Профсоюза, в т.ч. юбилейной медалью Профсоюза, Благодарственным письмом Профсоюза с юбилейной символикой. | январь-июль 2019г. | Отдел орг.- информ. работы, первичные профорганизации |
| 15. | Принять участие в возложении цветов на могилы председателей Профсоюза Садовского А.Д., Яковлева Л.А. | сентябрь 2019г. | Члены ЦК профсоюза от МОК |
| 16. | Составить смету расходов и организовать сбор средств для проведения торжественных мероприятий и поощрения ветеранов профсоюзного движения. | январь-сентябрь 2019г. | Финансовый отдел МОК, территориальные организации профсоюза |

Приложение № 2 к постановлению Президиума

Мособкома профсоюза от 20.09.2017 г. № 17

Состав Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 100-летия образования Профсоюза

| 1 | Емельяненко Людмила Николаевна | Председатель Оргкомитета, председатель Мособкома профсоюза; |
| --- | --- | --- |
| 2 | Смекалин Юрий Владимирович | - заместитель председателя Оргкомитета, зам. председателя Мособкома профсоюза; |
| 3 | Истишов Юрий Николаевич | - заместитель председателя Оргкомитета, зам. председателя Мособкома профсоюза; |
| Члены Организационного комитета: |  |  |
| 4 | Белоусова Людмила Николаевна | Советник председателя Мособкома профсоюза |
| 5 | Калинина Людмила Алексеевна | Председатель профкома Филиал «Домодедово» АО МТТС |
| 6 | Киндина Ольга Геннадьевна | Директор МУП «Видновский троллейбусный парк» |
| 7 | Кочнов Игорь Анатольевич | Председатель цехкома ПК «Красногорский» ГБУ МО «Мосавтодор» |
| 8 9 10 11 | Ракитин Александр Валерьевич Сигитова Надежда Витальевна Шаронина Наталья Владимировна Шишов Дмитрий Владимирович | Председатель ОКП Управления «Мосавтодор» Председатель профкома «Автоколонна №1786 Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» г. Химки Председатель профкома «МАП №2 Автоколонна 1417» Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» г. Коломна Главный специалист по орг.-информ. работе аппарата Мособкома профсоюза |

12     Минаева Наталья                 Председатель профкома «Раменское ПАТП»

Викторовна                                 Филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО»