Приложение № 1

к Постановлению Пленума Комитета Профсоюза

П Л А Н

мероприятий по проведению отчетно-выборной кампании

и XXVII Конференции Профсоюза

(сентябрь 2019 г. – май 2020 г.)

| №№ Пп | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать работу Рабочей группы по проведению отчетно-выборной кампании в Профсоюзе | сентябрь-май | Павловская М.С. |
| 2. | Организация и проведение инструктивных семинаров-совещаний с председателями первичных профсоюзных организаций по вопросам подготовки и проведения отчетов и выборов профсоюзных органов | сентябрь- октябрь | Павловская М.С. |
| 3. | Завершить работу по формированию резерва на должность председателей первичных профсоюзных организаций | август-апрель | Председатели ППО, Павловская М.С. |
| 4. | Подготовить методический материал по проведению отчетов и выборов профсоюзных органов, информационный материал о работе Комитета Профсоюза за отчетный период и направить его во все первичные профорганизации | сентябрь-ноябрь | Емельяненко Л.Н., Смекалин Ю.В., Павловская М.С., Аппарат Комитета Профсоюза |
| 5. | Составить график проведения отчетно-выборных собраний, конференций в первичных профсоюзных организациях | сентябрь-ноябрь | Павловская М.С. |
| 6. | Принять участие в подготовке и проведении отчетно-выборных профсоюзных собраний (конференций) в предприятиях и организациях отраслей и выступить на них с отчетом о работе Комитета Профсоюза | октябрь-апрель | Члены Президиума Профсоюза, Аппарат Комитета Профсоюза |
| 7. | Подготовить и провести Президиум и Пленум Профсоюза с повесткой заседания «Об утверждении отчетного доклада Комитета Профсоюза и материалов Конференции» | май | Емельяненко Л.Н., Смекалин Ю.В., Президиум Профсоюза, Аппарат Комитета Профсоюза |
| 8. | Подготовить справочный материал для информации о работе Комитета Профсоюза за период с мая 2015 г. по май 2020 г. | до 15 апреля | Аппарат Комитета Профсоюза |
| 9. | Подготовить информацию о работе Комитета Профсоюза за отчетный период – 5 лет (брошюра) | до 1 мая | Аппарат Комитета Профсоюза, Павловская М.С. |
| 10. | Подготовить материал для отчетного доклада Комитета Профсоюза | до 1 апреля | Аппарат Комитета Профсоюза |
| 11. | Подготовить отчетный доклад Комитета Профсоюза | до 01 мая | Емельяненко Л.Н., Смекалин Ю.В., Аппарат Комитета Профсоюза |
| 12. | Оказать помощь в подготовке отчетного доклада Контрольно - ревизионной комиссии Профсоюза | до 1 мая | Клопкова Н.К., Шполянская И.В. |
| 13. | Подготовить проекты постановлений XXVII Конференции Профсоюза по 1 и 2 вопросам | до 1 мая | Емельяненко Л.Н., Смекалин Ю.В., Павловская М.С., Клопкова Н.К. |
| 14. | Подготовить проект Программы действий Профсоюза на 2020-2025 г.г. | до 1 мая | Емельяненко Л.Н., Смекалин Ю.В., Аппарат Комитета Профсоюза |
| 15. | Подготовить смету расходов на проведение мероприятий по подготовке и проведению XXVII Конференции Профсоюза | до 1 февраля | Клопкова Н.К., Шполянская И.В. |
| 16. | Подготовить материалы для проведения презентации на XXVII Конференции Профсоюза | март-май | Павловская М.С. |
| 17. | Изготовить извещения, удостоверения делегатов Конференции Профсоюза и пригласительные билеты | до 25 апреля | Павловская М.С., Емельяненко С.Н. |
| 18. | Определить состав приглашенных на Конференцию Профсоюза, подготовить и направить приглашения | до 15 апреля | Емельяненко Л.Н., Смекалин Ю.В., Павловская М.С. |
| 19. | Определить и приобрести раздаточный материал для делегатов Конференции (в т.ч. ручки, блокноты, папки) | февраль-апрель | Павловская М.С., Клопкова Н.К. |
| 20. | Подготовить списки делегатов Конференции и документы для их регистрации | до 10 мая | Павловская М.С. |
| 21. | Подготовить предложения по составу рабочих органов Конференции | до 10 мая | Президиум Профсоюза, Рабочая группа |
| 22. | Подготовить порядок ведения Конференции | до 01 мая | Павловская М.С. |
| 23. | Размножить материалы для делегатов Конференции | до 10 мая | Аппарат Комитета Профсоюза |
| 24. | Определить примерный состав выступающих | до 15 мая | Рабочая группа |
| 25. | Подготовить материалы и организовать выставку в фойе в день проведения Конференции | до 15 мая | Пирогов Н.Н. Емельяненко С.Н. |
| 26. | Подготовить избирательные ящики и бланки бюллетеней для тайного голосования | до 15 мая | Павловская М.С. Пирогов Н.Н. |
| 27. | Подготовить помещение для проведения Конференции, оформить зал, места для редакционной комиссии, счетной комиссии и секретариата | за сутки до проведения Конференции | Павловская М.С. Пирогов Н.Н., Потапенко О.М. |
| 28. | Подготовить таблички для регистрации делегатов и приглашенных, ящик «для записок» | до 10 мая | Павловская М.С. |
| 29. | Организовать регистрацию делегатов и приглашенных | в день проведения Конференции | Павловская М.С., Потапенко О.М. |
| 30. | Обеспечить аудио- и видеозапись Конференции | - « - | Павловская М.С. Пирогов Н.Н. |
| 31. | Обеспечить работу редакционной комиссии | - « - | Потапенко О.М. |
| 32. | Обеспечить работу секретариата конференции | - « - | Павловская М.С. |
| 33. | Обеспечить работу мандатной комиссии | -«- | Павловская М.С. |
| 34. | Обеспечить расстановку автотранспорта | - « - | Пирогов Н.Н. |
| 35. | Организовать трансляцию профсоюзных и отраслевых песен и маршей в фойе | - « - | Емельяненко С.Н. |
| 36. | Организовать питание участников Конференции | - « - | Клопкова Н.К. Шполянская И.В. |
| 37. | Организовать работу медпункта | - « - | Шполянская И.В. |